## Sheet1 (hidden)
PICA DEFORESTASI HUTAN DESA LAMAN SATONG
No | Problem | Action Plan |  | PIC | Due Date
1 | Deforestasi Hutan Desa Laman Satong seluas 1.7 ha | 1 | Sosialisasi ulang tentang Hutan Desa Laman Satong kepada Kepala Desa, Kepala Dusun dan RT, sekaligus meminta bantuan untuk mengundang para pemilik lahan yang membuka lahan untuk berdiskusi. | CFES
|  | 2 | Berdiskusi dengan pemilik lahan tentang Hutan Desa Laman Satong dan pilihan-pilihan solusi agar tidak terjadi lagi pembukaan lahan | CFES/ LDPHD
|  | 3 | Menyiapkan beberapa pilihan solusi yantara lain: pembagian bibit kopi, tanaman MPTS (Multi Purposes Trees Spesies) dan tanaman kehutanan dengan total sebanyak 2000 bibit, yang akan dibagikan kepada pemilik lahan agar ditanam di lahan yang sudah dibuka | CFES
|  | 4 | Pemasangan papan pemberitahuan tentang Hutan Desa Laman Satong di beberapa titik di lokasi yang sudah dibuka. | LDPHD
|  | 5 | Melakukan patroli sebagai bentuk monitoring di lokasi deforestasi | LDPHD
2 | DSN tidak mempunyai tracking progress implementasi rencana remediasi dan kompensasi di Laman Satong |  | Mendiskusikan sistem/ format "Tracking Progress implementasi rencana remediasi dan kompensasi di Laman Satong" | CFES - DSNG
Menetapkan sistem "Tracking Progress implementasi rencana remediasi dan kompensasi di Laman Satong"

## Gant Chart rev
Problem | Action Plan |  | PIC | Due Date | Start Date | End Date | Progress | time axis 2022-07-01 to 2022-11-15
Corrective Action | time axis 2022-07-01 to 2022-11-15
DSN tidak mempunyai tracking progress implementasi rencana remediasi dan kompensasi di Laman Satong. | 2.1 | Diskusi sistem tracking progress implementasi. | Watik/DSN dan Eka/ CFES | Juli 2022 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 60%
| 2.2 | Penetapan sistem tracking progress implementasi. | Watik/ DSN dan Eka/CFES | Agustus 2022 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 50%
Deforestasi Hutan Desa Laman Satong seluas 1.7 ha | 1.1 | Sosialisasi Hutan Desa Manjau. | Rinta/ CFES | 1-8 Agustus 2022 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 25%
| 1.2 | Diskusi pilihan solusi dengan pemilik lahan. | Rinta/ CFES | 1-8 Agustus 2022 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 75%
| 1.3 | Penyiapan bibit MPTS dan tanaman hutan. | LPHD | Sept - Okt 2022 | 2022-09-01 | 2022-10-25 | 40%
| 1.4 | Pemasangan papan pemberitahuan.. | LPHD | 13-19 Agustus 2022 | 2022-08-13 | 2022-08-19 | 30%
| 1.5.1 | Patroli. Di bulan Juli 2022. | LPHD | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 20%
| 1.5.2 | Patroli. Di bulan September 2022. | LPHD | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 2022-09-15 | 35%
| 1.5.3 | Patroli. Di bulan November 2022. | LPHD | 2022-11-01 | 2022-11-10 | 2022-11-15 | 67%

## Indikator progress
INDIKATOR PERKEMBANGAN KEGIATAN CORRECTIVE ACTION PROGRAM RaCP DSNG DI LAMAN SATONG
Problem | Action Plan |  | PIC | Due Date | Start Date | End Date | 25% | 50% | 75% | 100%
Corrective Action
Deforestasi Hutan Desa Laman Satong seluas 1.7 ha | 1.1 | Sosialisasi Hutan Desa Manjau. Sosialisasi ulang tentang Hutan Desa Manjau Laman Satong kepada Kepala Desa Pampang Seribu, Kepala Dusun dan RT, sekaligus meminta bantuan untuk mengundang para pemilik lahan yang membuka lahan untuk berdiskusi. | Rinta/ CFES | 1-8 Agustus 2022 | 2022-08-01 | 2022-08-08 |  | Catatan pertemuan, daftar hadir, foto-foto dan rencana tindak lanjut sosialisasi kepada Kades Pampang Seribu |  | catatan pertemuan, daftar hadir, rencana tindak lanjut sosialisasi kepada Kepala Dusun dan RT
| 1.2 | Diskusi pilihan solusi dengan pemilik lahan. Berdiskusi dengan pemilik lahan tentang Hutan Desa Manjau, DesaLaman Satong dan pilihan-pilihan solusi agar tidak terjadi lagi pembukaan lahan. | Rinta/ CFES | 1-8 Agustus 2022 | 2022-08-01 | 2022-08-08 |  | catatan pertemuan, daftar hadir, foto-foto, dan rencana tindak lanjut sosialisasi kepada pemilik lahan |  | catatan pertemuan, daftar hadir, foto-foto, dan rencana tindak lanjut diskusi pilihan-pilihan solusi dengan pemilik lahan
| 1.3 | Penyiapan bibit MPTS dan tanaman hutan. Menyiapkan beberapa pilihan solusi yantara lain: pembagian bibit kopi, tanaman MPTS (Multi Purposes Trees Spesies) dan tanaman kehutanan dengan total sebanyak 2000 bibit, yang akan dibagikan kepada pemilik lahan agar ditanam di lahan yang sudah dibuka. | LPHD | Sept - Okt 2022 | 2022-09-01 | 2022-10-25 | laporan kegiatan, foto-foto penyiapan bibit tanaman hutan sebanyak 1000 bibit | laporan kegiatan dan foto-foto penyiapan bibit tanaman MPTS sebanyak 1000 bibit | laporan, foto-foto, daftar penerima 1000 bibit tanaman hutan yang dibagi dan ditanam | laporan, foto-foto, daftar penerimta 1000 bibit MPTS yang dibagi dan ditanam
| 1.4 | Pemasangan papan pemberitahuan. Pemasangan papan pemberitahuan tentang Hutan Desa Manjau di beberapa titik di lokasi yang sudah dibuka. | LPHD | 13-19 Agustus 2022 | 2022-08-13 | 2022-08-19 |  | laporan, foto-foto pemasangan papan pemberitahuan di 2 titik lokasi yang sudah dibuka |  | laporan, foto-foto pemasangan papan pemberitahuan di 2 titik lokasi batas hutan desa Manjau
| 1.5 | Patroli. Melakukan patroli sebagai bentuk monitoring di lokasi deforestasi di bulan Juli 2022. | LPHD | 2022-07-01 | 2022-07-10 | 2022-07-15 |  | laporan dan foto-foto 1 kali patroli di bulan Juli | laporan dan foto-foto 1 kali patroli di bulan September | laporan dan foto-foto 1 kali patroli di bulan November
|  | Melakukan patroli sebagai bentuk monitoring di lokasi deforestasi di bulan September 2022. |  | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 2022-09-15
|  | Melakukan patroli sebagai bentuk monitoring di lokasi deforestasi di bulan November 2022. |  | 2022-11-01 | 2022-11-10 | 2022-11-15
DSN tidak mempunyai tracking progress implementasi rencana remediasi dan kompensasi di Laman Satong | 2.1 | Diskusi sistem tracking progress implementasi. Mendiskusikan sistem/ format "Tracking Progress implementasi rencana remediasi dan kompensasi di Laman Satong". | Watik/DSN dan Eka/ CFES | Juli 2022 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | catatan pertemuan berisi daftar informasi yang dibutuhkan untuk memonitor perkembangan implementasi kegiatan | catatan pertemuan berupa feedback atas presentasi draft sistem "tracking progress implementasi kegiatan" | hasil review dan perbaikan draft presentasi draft final sistem "tracking progress implementasi kegiatan" | disepakatinya draft final sistem "tracking progress implementasi kegiatan"
| 2.2 | Penetapan sistem tracking progress implementasi. Menetapkan sistem "Tracking Progress implementasi rencana remediasi dan kompensasi di Laman Satong". | Watik/ DSN dan Eka/CFES | Agustus 2022 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  |  |  | Surat Penetapan sistem "tracking progress implementasi kegiatan"